# 📅 TIMELINE v2 — REALISTA

## wordpress-mcp-plugin v1.0 (EmpowerGlow)

11 semanas · 3.5 horas/día lunes-viernes · GO LIVE 20 octubre 2026

## SEMANA 1 (5–9 agosto) — FASE A: Inventario + Validación

□ Lunes: Verificar 4 archivos faltantes + contratos OAuth

□ Martes-Miércoles: Crear .tmp/wordpress real + smoke test OAuth

□ Jueves: Validar BearerTokenGuard prio 30 en WP real

□ Viernes: DoD S1 (patrones §4 documentados, CI verde)

## SEMANA 2 (11–15 agosto) — FASE B: Rebrand + Build

□ Namespace WebCreativo\MCPPlugin

□ Text domain wordpress-mcp-plugin

□ Prefijos: webcrmp_* (BD), WEBCRMP_* (constantes)

□ composer.json: ^0.5, lock creado, WPCS

□ DoD S2 (PHPCS limpio, no menciona SICS, abilities ia-mcp/)

## SEMANA 3 (18–22 agosto) — FASE C: REST + Auditoría

□ REST genérico /ia-connector/v1/tools/{name}

□ PersonalTokenIssuer (admin panel)

□ Rate limit 240/min + claves específicas (tabla)

□ AuditLogger + redacción secretos

□ Docs ChatGPT/Qwen/Kimi (REST endpoints)

□ DoD S3 (auditoría 100% operaciones, rate limit en BD)

## SEMANA 4 (25–29 agosto) — D1: Content Tools

□ duplicate-post (con metadata, ACF)

□ duplicate-page (+ children)

□ bulk-update-posts/pages (límite 25, resultado/item)

□ bulk-delete-posts/pages (papelera, auditoría granular)

□ backup-site × 3 (almacenamiento, retención 10)

□ DoD S4 (test WP real, 3 builders, WCAG en panel)

## SEMANA 5 (1–5 septiembre) — D2: Admin + Licensing

□ list-users (lectura gated)

□ get-audit-log + export (solo lectura, sin purga)

□ Licensing E2E (remoto + grace 14d, ia-empower.com)

□ RegistrationClient + LicenseClient integrados

□ DoD S5 (4 sitios max enforced, staging gratis, prefix-only)

## SEMANA 6 (8–12 septiembre) — E: Updates + Panel Rebrand

□ UpdateManager (SHA-256, WP/PHP gating)

□ Panel rebrand (EmpowerGlow CSS, asistente conexión)

□ Diálogo secreto + OAuth revoke UI

□ DoD S6 (panel sin mencionar SICS, easter egg console.log)

## SEMANA 7 (15–19 septiembre) — BUFFER + Validación

□ Prueba esquemas 50 tools (properties válidos)

□ PHPCS completo + cleanup

□ Revisión de riesgos + mitigaciones

□ Buffer para sorpresas identificadas en S4-S6

## SEMANA 8 (22–26 septiembre) — Beta-1

□ Empaque beta.1 (tag, checksums)

□ Instalación en 4 instancias beta (QA)

□ Matriz real: caché × 6 plugins, SEO × 4, builders

□ Feedback + bugs priorizados

## SEMANA 9 (29 sep–3 octubre) — Beta-2

□ Fixes beta-1

□ Revisión seguridad REST (penetration mindset)

□ DoD S9: Sin regresos, auditoría 100%

## SEMANA 10 (6–10 octubre) — RC.1

□ Tag release candidate

□ QA final en 4 beta installations

□ Documentación completa

## SEMANA 11 (13–17 octubre) — RC.2 + GO LIVE

□ Fixes RC.1 (si hay)

□ Empaque final 1.0.0

□ 20 octubre: GO LIVE (público ia-empower.com)

# 📊 RESUMEN DESGLOSADO

Horas totales: 11 semanas × 5 días × 3.5 h = 192.5 horas

Fases A–E (semanas 1–6): ~110 horas (core)

Fase F (semanas 7–11): ~82 horas (testing + beta + release)

Buffer S7: 17.5 horas (sorpresas, ajustes, recortes)

# 🎯 DEFINICIÓN DE HECHO (DoD)

✅ Por módulo:

• Patrones §4 (OAuth tríada) con comentarios históricos SICS

• 3 condiciones por operación (ScopeMap + capacidad + switch)

• Test en WP 6.9+ real (.tmp/)

• Esquema validado (0.9.5)

• Sin branding anterior

• Auditoría + rate limit activos

• i18n con domain wordpress-mcp-plugin

• PHPCS limpio

Documento generado: 4 agosto 2026

Estado: LISTO PARA DESARROLLO MAÑANA 16:30 CEST